## Lapas1
Ugdymo įstaigos veiklos kokybės įsivertinimo ir tobulinimo planas 2025 m.
Etapai | Žingsniai * | Laikotarpis
|  | 2024 m. 11 mėn. | 2024 m. 12 mėn. | 2025 m. 02 mėn. | 2025 m. 03 mėn. | 2025 m. 04 mėn. | 2025 m. 05 mėn. | 2024 m. 06 mėn. | 2025 m. 07 mėn. | 2025 m. 8mėn. | 2025 m. 9 mėn. | 2025 m. 10 mėn. | 2025 m. 11 mėn. | 2025 m. 12 mėn. | 2025 m. 1 mėn. | 2025 m. 2 mėn. | 2025 m. 3mėn. | 2025 m. 4mėn. | 2025 m. 6 mėn. | Įvykdymo žymės: įgyvendinimo proc., ir kas padaryta
1. Įsivertinimo pradžia | 1. Apsispręskite, kokiu būdu planuosite ir organizuosite įsivertinimą
2. Informuokite apie įsivertinimo procesą
2. Įsivertinimo procesas | 3. Sudarykite vieną ar kelias įsivertinimo grupes
4. Organizuokite mokymus
5. Atlikite įsivertinimą
6. Parenkite įsivertinimo rezultatų ataskaitą
3. Organizacijos veiklos tobulinimo planas | 7. Parenkite organizacijos veiklos tobulinimo planą
8. Paskleiskite informaciją apie organizacijos veiklos tobulinimo planą
9. Įgyvendinkite organizacijos veiklos tobulinimo planą
9.1. Apsvarstyti vizijos atnaujinimo procesą darželio tarybos posėdyje.
9.2. Įstaigos el. pašto paraše skelbti įstaigos viziją.
9.3. Peržiūrėti bendradarbiavimo planus ir prioritetus.
9.4. Peržiūrėti ir papildyti tvarkas, sistemas ir kt. darbo planavimo dokumentus.
9.5. Atnaujinti direktoriaus įsakymu patvirtintas komandas, įtraukti daugiau darbuotojų, paskirstyti atsakomybes.
9.6. Numatyti idėjų suinteresuotų šalių įtraukimui į įvairius įstaigos procesus.
9.7. Apsvarstyti poreikį dėl dokumentų valdymo sistemos įdiegimo.
9.8. Atlikti darbuotojų pasitenkinimo darbu, darbo klimato/aplinkos tyrimą, apibendrinti ir viešai skelbti šių tyrimų rezultatus.
9.9. Planuojant lėšas, numatyti technologinių įrenginių įsigijimą ir atnaujinimą.
10. Planuokite kitą įsivertinimą